Приложение

к приказу отдела образования

от 10.10.2018 г. №72/2-ОД

Организация и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА)

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Викуловском районе в 2018-2019 учебном  году

(«дорожная карта» проведения ГИА)

| № п\п | Наименование мероприятий |  | Сроки | Итоговые документы | Ответственные* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА в 2018 году |  |  |  |  |  |
|  | Статистический анализ и подготовка материалов по итогам ГИА в 2017-2018 учебном году. |  | Октябрь | Аналитическая информация | Заместитель начальника Заведующая методическим кабинетом |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| II.I. Организационно-методические мероприятия с обучающимися и педагогами выпускных классов |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках консультационных занятий на базе учебно-консультационного пункта для обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). | В течение года | КТП учителей-предметников, планы УКП, база заданий – аналогов КИМов ВПР, НОКО, ГИА | Заведующая методическим кабинетом |
|  |  | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся. | В течение года | КТП учителей-предметников, планы методобъединений | Заместитель начальника Заведующая методическим кабинетом |
|  |  | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, консультаций. | В течение года | Методические материалы. Планы ОУ, ПМПК | ПМПК Отдел образования |
|  |  | Организация превентивной очной, очно-заочной, дистанционной работы с обучающимися различных категорий 5-8, 10 классов. | В течение года | База заданий, планы внеурочной работы, КТП | Заместитель начальника |
|  |  | Разработка и реализация комплекса мероприятий на муниципальном и школьном уровнях, в том числе: -разработка информационно-организационного блока работы с педагогами, обучающимися, родителями; - формирование муниципальными методическими службами блока практических семинаров, мастер-классов для педагогов по повышению уровня обучения школьников на всех ступенях образования и навыков выполнения экзаменационных работ выпускниками; -обеспечение участия педагогов в мероприятиях по повышению квалификации кадров. | До 01 ноября (внесение корректировок), выполнение- в течение года | Разработка и реализация плана мероприятий | Заведующая методическим кабинетом |
| 7. |  | Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА. | В течение года | Оформление методических памяток. Планы сетевой работы | Заместитель начальника Заведующая методическим кабинетом |
| 8. |  | Участие педагогов в проведении имитационных экзаменов с использованием КИМ прошлых лет | В течение года | Разработка и реализация плана мероприятий | Заведующая методическим кабинетом |
| II.II. Проведение процедуры независимой оценки качества образования |  |  |  |  |  |
| II.II.1. Проведение Всероссийских проверочных работ |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Участие обучающихся во Всероссийских проверочных работах: - русский язык, математика, окружающий мир (4 класс); - русский язык, математика, история, биология (5 класс); - русский язык, математика, география, обществознание, история, биология (6 класс); - русский язык, математика, иностранный язык, обществознание, биология, география, физика, история (7 класс); - русский язык, математика, обществознание, биология, география, физика, история, химия (8 класс); -иностранный язык, биология, география, физика, история, химия (11 класс). | Март-апрель | Информационная справка по проведению ВПР в 4,5,6,7,8,11 классах | Заместитель начальника |
| II.II.2. Проведение региональной оценки качества образования |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Проведение оценки метапредметных результатов на основе проведения комплексных работ: -уровень математической и орфографической грамотности (9 класс); -уровни математической, орфографической, читательской, финансовой грамотности, языковой, финансовой компетентности (10 класс); - проведение репетиционных экзаменов для обучающихся 9,11 классов. | Октябрь-апрель | Аналитическая справка по итогам проведения процедуры в 9,10,11 классах | Заместитель начальника |
| 11. |  | Проведение контрольно-оценочных работ на базе интерактивной образовательной платформы Учи.ру в начальном и основном звене (на добровольной основе). | В течение года | Аналитическая справка по итогам | Заместитель начальника Директора МАОУ «Викуловская СОШ №1», МАОУ «Викуловская СОШ №2» |
| II.II.3. Проведение муниципальной оценки качества образования |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Проведение единых контрольных работ 2-11 классы. | 1 раз в четверть | Приказ о проведении ЕКР | Директора МАОУ «Викуловская СОШ №1», МАОУ «Викуловская СОШ №2» |
| 13. |  | Анализ результатов работ в рамках ЕКР. | Октябрь-апрель | Приказ по итогам ЕКР, протокол заседания РМО | Заведующая методическим кабинетом Директора МАОУ «Викуловская СОШ №1», МАОУ «Викуловская СОШ №2» Руководители РМО |
| 14. |  | Проведение ЕКР в 4,9,11 классах. | Декабрь | Приказ о проведении ЕКР | Заместитель начальника |
| 15. |  | Проведение пробных экзаменов для обучающихся 9,11 классов. | Апрель | Приказ о проведении пробных экзаменов | Заместитель начальника |
| 16. |  | Анализ результатов работ в рамках МОКО. | Январь-апрель | Приказ по итогам МОКО, анализ результатов работ | Заместитель начальника Заведующая методическим кабинетом |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 17. | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА. |  | По мере необходимости | Информационное письмо, приказ | Заместитель начальника |
| 18. | Подготовка и издание актов: - об окончании учебного года; - о порядке хранения экзаменационных материалов и лицах, ответственных за хранение; - об утверждении графика выезда членов ГЭК и уполномоченных ГЭК; - о проведении ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья; - об обеспечении безопасности при хранении, передаче экзаменационных материалов. |  | По необходимости | Приказы, утверждающие состав и положения о работе | Заместитель начальника |
| 19. | Утверждение пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, а также руководителей, ассистентов, организаторов и дежурных в ППЭ. |  | Декабрь | Письма об утверждении ППЭ, состава руководителей, технических работников и организаторов в ППЭ | Заместитель начальника Руководители ОУ |
| 20. | Организация работы: - членов ГЭК; - уполномоченных представителей ГЭК; - общественных наблюдателей; - по обеспечению безопасности при хранении, передаче экзаменационных материалов. |  | Февраль – сентябрь | Отчеты членов ГЭК, уполномоченных ГЭК. Отчеты общественных наблюдателей. Протоколы результатов ГИА. | Заместитель начальника |
| 21. | Обеспечение межведомственного взаимодействия при организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ в Викуловском районе: - обеспечение медицинской помощи в ППЭ; - направление сотрудников правоохранительных органов в ППЭ; - использование металлодетекторов на входе в ППЭ; - обеспечение видеонаблюдения и др. |  | По необходимости | Распоряжение Главы района | Заместитель начальника |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 22. | Организация и проведение обучения: -учителей-предметников; -руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ; -членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК; -специалистов, ответственных за формирование базы данных об участниках ЕГЭ; -общественных наблюдателей. |  | Март-апрель | Удостоверения | Заместитель начальника |
| - Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |
| 23. | Организация и подготовка к проведению ГИА: - сбор заявлений; - работа с базой участников (РИС-9, РИС-11); -мероприятия с детьми и родителями (законными представителями): консультации и собеседования по формату проведения ГИА, выбору предметов, соблюдению Порядка проведения ГИА. |  | Согласно срокам и графикам РЦОИ | Инструктивные материалы, базы данных (РИС) | Заместитель начальника Руководители ОУ |
| 24. | Сбор информации о количестве участников ГИА в 2019 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  | До 1 декабря 2018 года (предварите- льный прогноз), до 01 февраля, до 01 марта | Отчеты о выборе экзаменов по формам ДОН ТО | Заместитель начальника Руководители ОУ |
| 25. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ. |  | В соответствии с графиком ФЦТ | Ведение региональной информационной системы | Заместитель начальника Руководители ОУ Заведующие отделениями |
| 26. | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. |  | Январь | Приказ | Заместитель начальника |
| 27. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - внесение сведений в РИС; - определение пунктов проведения; -назначение членов ПК, организующих проверку работ участников; - ознакомление участников с полученными результатами. |  | Декабрь, февраль, май (согласно графику РЦОИ) | Аналитическая справка и рекомендации по данной форме аттестации | Заместитель начальника Руководители ОУ |
| 28. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки: -тренировочные мероприятия по организации итогового собеседования; - внесение сведений в РИС; - определение пунктов проведения; - ознакомление участников с полученными результатами. |  | Ноябрь, февраль, март, май | Аналитическая справка и рекомендации по данной форме аттестации | Заместитель начальника Руководители ОУ |
| 29. | Проведение рабочих встреч с представителями различных ведомств, привлекаемых к проведению экзаменов. |  | По необходимости | Информационные письма, инструкции | Заместитель начальника, Руководители ОУ |
| 30. | Работа по настройке оборудования в ППЭ, использующих технологии: -сканирования ЭМ, печати КИМ в аудиториях; -обучение кадров ППЭ, работающих по актуальным технологиям ГИА. |  | Январь-март | Установка необходимого оборудования в ППЭ | Заместитель начальника, Руководитель ППЭ |
| 31. | Получение экзаменационных материалов для проведения ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования. |  | в сроки, утвержденные РЦОИ | Акты приемки-передачи ЭМ. | Руководитель ППЭ члены ГЭК уполномоченные ГЭК |
| 32. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ. |  | в сроки, утвержденные РЦОИ | Акты готовности | Заместитель начальника Руководитель ППЭ |
| 33. | Организация общественного наблюдения за процедурами ОГЭ и ЕГЭ: - подбор кандидатур, - обучающие инструктажи, тренинги, - информационное сопровождение. |  | февраль-март 2018 | Аккредитация общественных наблюдателей | Заместитель начальника, Руководители ОУ |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 34. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ): - участие в тематических интервью; - публикация материалов, в том числе в сети интернет. |  | В течение года | Материалы публикаций в СМИ | Заместитель начальника |
| 35. | Обеспечение непрерывной работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА |  | В течение года | Аналитическая справка по вопросам подготовки и проведения ГИА | Заместитель начальника Руководители ОУ |
| 36. | Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с: -руководителями ОУ; - педагогическими работниками, - выпускниками и родителями (законными представителями) обучающихся. |  | В течение года | Протоколы собраний и совещаний | Заместитель начальника Руководители ОУ |
| 37. | Проведение круглых столов, собраний с представителями родительской общественности по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению требований законодательства в этом вопросе |  | Сентябрь – апрель | Информационные материалы, протоколы (материалы) собраний и круглых столов | Заместитель начальника, Руководители ОУ |
| 38. | Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения в очном, очно-заочном и дистанционном режиме с использованием ресурсов Интернет всех участников подготовки, организации и проведения ГИА |  | В течение года | Информационные материалы, аналитические справки | Заместитель начальника |
| 39. | Публикация информации на официальных сайтах образовательных организаций, отдела образования и администрации района: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ (в том числе для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения ГИА: - выпускников 9 классов, - выпускников 11 классов. - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций: - выпускников 9 классов; - выпускников 11 классов. - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА: - выпускников 9 классов; - выпускников 11(12) классов. |  | до 31.12.2018 до 01.04.2019 не позднее чем за 2 мес. до экзаменов до 20.04.2019 не позднее чем за 1 месяц до экзаменов до 20.04.2019 не позднее чем за 1 месяц до экзаменов | Информация на сайтах ОУ и отдела образования | Заместитель начальника, Руководители ОУ |
| 40. | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей, учителей-предметников: -работа школьного психолога с выпускниками и их родителями; -ведение раздела на сайте в рамках проекта «ЕГЭ-капсула успеха!»; - проведение районного родительского собрания с привлечением психологов; -формирование памяток по созданию благоприятной психологической среды в период подготовки и сдачи экзаменов; -распространение методических рекомендаций, памяток, буклетов. |  | В течение года | Информационные письма, памятки | Заместитель начальника ПМПК Руководители ОУ |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |
| 41. | Выезды специалистов отдела образования, членов ГЭК в ППЭ с целью: - проверки готовности ППЭ к ГИА, - разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью, - наблюдения за экзаменами. |  | Март-июнь | Графики посещения ППЭ | Начальник отдела |
| 42. | Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений Порядка проведения ГИА. |  | Март-июнь | Рекомендации, памятки, инструктивные письма | Начальник отдела |
| 43 | Проведение инструктажей, тренингов с руководителями ППЭ, организаторами экзамена, наблюдателями. |  | Январь – апрель | Инструктивные письма | Начальник отдела Заместитель начальника |
| 44. | Анализ обращений на телефоны «горячей» линии, выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы. |  | В течение года | Публикация типичных вопросов и ответов на портале ОМСУ | Начальник отдела, заместитель начальника |